## Arkusz1
Tabela Nr 4
Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 r.
Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wykonanie | %
1 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszkowie (w tym wykupy: 768 000 zł) | 10000 | 35.01 | 0.3501%
2 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek (w tym wykupy 370 000 zł) | 10000 |  | 0%
3 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik -granica Powiatu | 250000 | 235666.85 | 94.27%
4 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie | 660000 | 529269 | 80.19%
5 | 60014 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb - Etap II - do granicy Powiatu | 300000 | 246417.16 | 82.14%
6 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej nr 4419W w Ślubów | 35000 |  | 0%
7 | 60014 | 6050 | Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna | 800000 | 500850.89 | 62.61%
8 | 60014 | 6050 | Budowa chodników | 62000 |  | 0%
9 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt | 35547 | 35547 | 100%
10 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo | 150000 | 113775 | 75.85%
11 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie | 70000 | 43972.5 | 62.82%
12 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo | 170000 | 120540 | 70.91%
13 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy budowy DP nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Grądy Zalewne | 27000 | 26814 | 99.31%
14 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr 4408W | 5800 | 5800 | 100%
15 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W | 6500 | 6500 | 100%
16 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W | 15500 | 15500 | 100%
17 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W | 12000 | 12000 | 100%
18 | 60014 | 6690 | „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” zwrot wynikający z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku z FDS | 0.01 | 0.01 | 100%
19 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 6000 | 2267.8 | 37.8%
20 | 71012 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Ploter | 200000 | 158055 | 79.03%
21 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 7391 |  | 0%
22 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 150000 | 149979.74 | 99.99%
23 | 75020 | 6050 | Dostosawanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych | 20835 |  | 0%
24 | 75404 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 30000 | 29849.82 | 99.5%
25 | 75410 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP | 15000 | 15000 | 100%
26 | 75411 | 6050 | Przebudowa ręcznego stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie | 41500 | 41500 | 100%
27 | 80115 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie | 45550 | 45550 | 100%
28 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 443352 | 443352 | 100%
29 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL | 1291864 | 1291864 | 100%
30 | 85141 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR | 16113 | 16113 | 100%
31 | 85202 | 6050 | Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku | 570000 | 559000 | 98.07%
32 | 85202 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku | 210000 | 172803.19 | 82.29%
33 | 85406 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 15000 | 14864.55 | 99.1%
34 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie | 97416 | 97416 | 100%
|  |  | Ogółem | 5779368.01 | 4930302.52 | 85.31%